## UserStories
APPLICACIÓN | [9 empty] | Medición | Alto | Medio | Bajo
| ID | Título | Riesgo | ALTO | ID | Título | Riesgo |  |  | Prioridad | +++ | ++ | +
| 1 | Feed de noticias | Prioridad | +++ | 15 | Anuncios | Prioridad | + |  | Riesgo | ALTO | MEDIO | BAJO
| Fecha | 2023-09-22 | IEDs | 14 | Fecha | 2023-09-24 | IEDs
| Como | Usuarios (cualquiera) |  |  | Como | Usuarios comunes
| Quiero | Visualizar en pantalla noticias de varias fuentes |  |  | Quiero | Mostrar anuncios en la plataforma |  |  | LEYENDA
| Para poder | Tener un catálogo de publicaciones con varias opiniones |  |  | Para poder | Monetizar la plataforma mostrando anuncios SOLO a los usuarios comunes |  |  |  | Revisar
| Validación |  |  |  | Validación |  |  |  |  | Demo (Para está semana) |  |  |  | SI AÑADIS UNA TARJETA NUEVA PONEDLE PRIORIDAD |  |  | Hecho | Requisito | TOTAL DE SI: | 29
| Entrar en la aplicación y ver que para cada noticia aparecen publicaciones de varias fuentes. |  |  |  | Un usuario común verá anuncios entre noticias. | [8 empty] | Requisitos que están en tarjetas y no en la columna |  |  | SI | ***EJEMPLO***
[15 empty] | Se supone pero no se especifica |  | No | Reunirá noticias de varias fuentes.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo | [8 empty] | 2 | Si | Clasificará las noticias según los enfoques.
| 21 | Valoraciones | Prioridad | + | 29 | Logo de la aplicación | Prioridad | + | [7 empty] | 3 | SI | Versión premium (de pago) con la que no habrá anuncios.
| Fecha | 2023-09-24 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-25 | IEDs | [8 empty] | 4 | Si | Tendrá una página de inicio de sesión.
| Como | Usuarios (cualquiera) |  |  | Como | Usuarios (cualquiera) | [9 empty] | 10,3,22,34 | Si | Tendrá una página de registro.
| Quiero | Valorar públicamente (en estrellas o ranking) las noticias |  |  | Quiero | Ver el logo de la plataforma en todo momento | [9 empty] | 26 | Si | Para registrarse se deberán aceptar los términos y condiciones, donde se impondrán algunas normas a la hora de escribir comentarios, y otras interacciones con la App.
| Para poder | Marcar tendencia en noticias de alto interés |  |  | Para poder | Identificar la aplicación a primera vista | [9 empty] | 5 | SI | El usuario podrá seleccionar temas para ver las noticias.
| Validación |  |  |  | Validación | [10 empty] | 6 | SI | El usuario podrá buscar palabras clave para ver noticias.
| Entraremos con un usuario registrado y valoraremos el artículo para futuros lectores. |  |  |  | Veremos el logotipo de la empresa en la aplicación. | [10 empty] | 7 | Si | El usuario podrá añadir comentarios y fotos sobre una noticia.
[16 empty] | 8 | SI | El usuario podrá guardar noticias y publicaciones.
[16 empty] | 11 | SI | El usuario podrá añadir marcapáginas a las noticias.
| ID | Título | Riesgo | ALTO | ID | Título | Riesgo | [8 empty] | 9 | SI | El usuario podrá crear notas privadas sobre las noticias.
| 33 | Multiples conexiones | Prioridad | +++ | 12 | Resumen de las publicaciones | Prioridad | ++ | [7 empty] | 12 | Si | El usuario podrá acceder a un resumen de la noticia.
| Fecha | 2023-09-25 | IEDs | 12 | Fecha | 2023-09-22 | IEDs | [8 empty] | 13 | Si | El usuario podrá compartir la noticia.
| Como |  |  |  | Como | Usuarios (cualquiera) | [9 empty] | 15 | Si | El usuario común tendrá anuncios en la plataforma.
| Quiero | Que varios usuarios se puedan conectar a la vez |  |  | Quiero | Tener disponible un resumen de la publicación o noticia | [9 empty] | 24 | Si | Habrá usuarios verificados con derecho a publicar noticias y con comentarios posicionados.
| Para poder | Tener a más de una persona en la plataforma consumiendo contenido |  |  | Para poder | Ver una primera impresión de la noticia de manera rápida para decidir si leerla al completo | [9 empty] | 14 | Si | La plataforma será multilingüe.
| Validación |  |  |  | Validación | [10 empty] | 16 | SI | La plataforma será accesible para: Ciegos.
| Se conectarán simultáneamente un número de usuarios 'grande' (300 usuarios). Todos los usuario deben poder usar la aplicación con normalidad. |  |  |  | Accederemos al resumen de una noticia. | [10 empty] | 17 | SI | La plataforma será accesible para: Disléxicos.
[16 empty] | 18 | SI | La plataforma será accesible para: Daltónicos.
[16 empty] | 30 | Si | La plataforma permitirá ajustar el tipo y tamaño de la letra.
| ID | Título | Riesgo | BAJO | [11 empty] | 21 | Si | El usuario podrá dar una valoración pública (en estrellas o ranking) de la publicación.
| 28 | Fechas noticias | Prioridad | ++ | [11 empty] | 31 | Si | El usuario registrado podrá calificar una noticia como interesante o no interesante de cara a futuras ocasiones.
| Fecha | 2023-09-25 | IEDs | 5 | [11 empty] | 20 | Si | Poder suscribirse a fuentes de información (periódicos) desde la App.
| Como | Usuarios (cualquiera) | [11 empty] | Se podría explicar más al usuario periodista |  | 22 | Si | Opción de usuario de periodista independiente.
| Quiero | Poder ver de qué día son las noticias y filtrar por fecha | [13 empty] | 24 | Si | Certificar a periodistas independientes.
| Para poder | Saber que las noticias están actualizadas y estar al día de la actualidad | [11 empty] | ESTO ES EL USUARIO PERIODISTA | Revisar TARJETA —>
Validación
| Comprobaremos que las noticias muestran su fecha de publicación en la vista general y que se puede buscar según esta. | [14 empty] | 27 | SI | Las noticias se dividirán en categorías
[16 empty] | 28 | SI | Aparecerá la fecha actual en la plataforma
[16 empty] | 29 | SI | Aparecerá el logotipo en la aplicación
FILTRADO | [15 empty] | 25 | Si | Se podrán enviar mensajes privados entre los usuarios periodistas y premium
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 2 | Filtrado según opinión | Prioridad | +++ | 31 | Visualización de noticias por interés | Prioridad | ++ | [9 empty] | Los usuarios se pueden seguir a otros usuarios
| Fecha | 2023-09-22 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-25 | IEDs | [10 empty] | Los usuarios pueden tener seguidores
| Como | Cualquier tipo de usuario registrado |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Filtrar noticias según sus enfoques |  |  | Quiero | Indicar el interés que tengo en ciertas noticias
| Para poder | Filtrar las publicaciones según la opinión |  |  | Para poder | Ver con más frecuencia noticias que me interesen particularmente
| Validación |  |  |  | Validación
| Para una misma noticia, organizar las publicaciones según su punto de vista. |  |  |  | Clasificaremos dos noticias, una como interesante y otra como no interesante. La aplicación no tendrá en cuenta noticias similares a las de "no interesante". En cambio, tendrá en cuenta que las noticias "interesantes" son preferidas por el usuario.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo | ALTO
| 5 | Filtrado según la temática | Prioridad | +++ | 6 | Filtrado por palabras clave | Prioridad | +++
| Fecha | 2023-09-22 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-22 | IEDs | 13
| Como | Cualquier tipo de usuario registrado |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Filtrar las noticias según la temática |  |  | Quiero | Filtrar noticias a través de palabras clave
| Para poder | Leer artículos de un campo en concreto |  |  | Para poder | Buscar una noticia en particular o buscar artículos de asuntos muy concretos
| Validación |  |  |  | Validación
| Observar un cambio en el catálogo a titulares relacionados con el tema tras filtrar según este. |  |  |  | Buscaremos con un usuario palabras clave de diferentes noticias y comprobaremos que aparecen las noticias correctas.
EL USER PUEDE
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 7 | Comentarios escritos | Prioridad | ++ | 19 | Comentarios fotográficos | Prioridad | ++
| Fecha | 2023-09-22 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-24 | IEDs
| Como | Cualquier tipo de usuario registrado |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Añadir comentarios sobre la noticia |  |  | Quiero | Añadir fotos en mis comentarios sobre la noticia
| Para poder | Compartir mi opinión con otros usuarios |  |  | Para poder | Compartir gráficamente mi opinión/reacción con otros usuarios
| Validación |  |  |  | Validación
| Añadiremos un comentario con un usuario y comprobaremos dichos elementos con otro usuario. |  |  |  | Añadir una fotografía con un usuario y comprobarlo desde otro usuario.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo | BAJO
| 9 | Crear anotaciones privadas sobre noticias | Prioridad | + | 8 | Guardar noticias y publicaciones | Prioridad | +++
| Fecha | 2023-09-22 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-22 | IEDs | 8
| Como | Cualquier tipo de usuario registrado |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Escribir notas privadas |  |  | Quiero | Tener un apartado de noticias y publicaciones de mi elección
| Para poder | Acordarse a posteriori de las ideas relacionadas |  |  | Para poder | Acceder a ellas posteriormente de manera cómoda
| Validación |  |  |  | Validación
| Crearemos una nota privada sobre una noticia y posteriormente accederemos a ella con otro dispositivo pero el mismo usuario. Se comprobará que no es visible para otros usuarios. |  |  |  | Se guardará una noticia y una publicación y se accederá a ella desde otro dispositivo con el mismo usuario.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 11 | Marcapáginas | Prioridad | + | 27 | Etiquetar noticias guardadas | Prioridad | +
| Fecha | 2023-09-22 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-25 | IEDs
| Como | Cualquier tipo de usuario registrado |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Añadir marcapáginas a las noticias |  |  | Quiero | Etiquetar mis noticias guardadas según mi criterio personal
| Para poder | Retomar mirando las noticias por donde te has quedado. |  |  | Para poder | Clasificar mis noticias guardadas, ordenándolas y encontrñandolas luego más fácilmente
| Validación |  |  |  | Validación
| Pondremos el marcapáginas sobre una noticia, cerraremos la aplicación y volveremos a entrar para retomar mirando las noticias desde el marcapáginas establecido. |  |  |  | Etiquetaremos noticias guardadas en un perfil de usuario y seleccionaremos una categoría para ver solo las noticias que han sido etiquetadas con dicho término.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 13 | Compatir | Prioridad | + | 20 | Suscripciones a periódicos | Prioridad | +
| Fecha | 2023-09-24 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-24 | IEDs
| Como | Cualquier tipo de usuario registrado |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Compartir una noticia |  |  | Quiero | Suscribirme a fuentes de info. (periódicos) desde la App
| Para poder | Mandarle una noticia a un familiar o amigo |  |  | Para poder | Hacerlo sin tener que abandonar la plataforma para ello
| Validación |  |  |  | Validación
| Compartiremos una noticia y comprobaremos que el enlace generado funciona. |  |  |  | Suscribirse a algún periódico desde la app, o, redirigir la acción.
| ID | Título | Riesgo | BAJO
| 25 | Contacto entre U. Premium y Periodistas | Prioridad | +++
| Fecha | 2023-09-24 | IEDs | 13
| Como | Usuario Premium
| Quiero | Enviar mensajes privados a Usuarios Periodistas y Premiums
| Para poder | Chat privado
Validación
Enviar un mensaje desde un Usuario Premium a uno Periodista, y viceversa.
ACCESIBILIDAD
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 16 | Accesibilidad ceguera | Prioridad | + | 17 | Accesibilidad dislexia | Prioridad | +
| Fecha | 2023-09-24 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-24 | IEDs
| Como | Usuario ciego |  |  | Como | Usuario disléxico
| Quiero | Que la plataforma sea accesible |  |  | Quiero | Que la plataforma sea accesible
| Para poder | Utilizarla sin dificultades debidas a mis condición |  |  | Para poder | Utilizarla sin dificultades debidas a mis capacidades cognitivas
| Validación |  |  |  | Validación
| Realizaremos pruebas de inicio de sesión y uso de la aplicación con personas ciegas. |  |  |  | Realizaremos pruebas de inicio de sesión y uso de la aplicación con personas disléxicas.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 18 | Accesibilidad daltonismo | Prioridad | + | 30 | Ajuste de fuente y tamaño de letra | Prioridad | +
| Fecha | 2023-09-24 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-25 | IEDs
| Como | Usuario daltónico |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Que la plataforma sea accesible |  |  | Quiero | Ajustar la fuente y el tamaño de la letra de las noticias
| Para poder | Utilizarla sin dificultades debidas a mis capacidades cognitivas |  |  | Para poder | Leer más cómodamente
| Validación |  |  |  | Validación
| Realizaremos pruebas de inicio de sesión y uso de la aplicación con personas daltónicas. |  |  |  | Escogeremos una noticia y cambiaremos su tipo de letra. Seguidamente le cambiaremos el tamaño.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 14 | Multilingüismo | Prioridad | + | 35 | Traducción | Prioridad | +
| Fecha | 2023-09-24 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-25 | IEDs
| Como | Cualquier tipo de usuario registrado |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Tener la aplicación disponible en varias lenguas |  |  | Quiero | Leer una publicacion en un idioma de mi elección
| Para poder | Utilizarla en el idioma de mi preferencia |  |  | Para poder | Ver noticias de medios de comunicación extranjeros
| Validación |  |  |  | Validación
| Entraremos y pondremos la plataforma en otro idioma. |  |  |  | Cambiaremos varias noticias de su idioma original a otros de nuestra elección, comprobando su correcta traducción.
USUARIOS
| ID | Título | Riesgo | BAJO | ID | Título | Riesgo | BAJO
| 3 | Registro Usuario Premium | Prioridad | + | 4 | Inicio de sesión | Prioridad | +++
| Fecha | 2023-09-22 | IEDs | 4 | Fecha | 2023-09-22 | IEDs | 2
| Como | Nuevo usuario de la plataforma |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado
| Quiero | Tener una version de usuario PREMIUM (de pago) |  |  | Quiero | Iniciar sesión con un alias y contraseña
| Para poder | Extender mis funcionalidades disponibles en la plataforma más allá de las básicas del Usuario Común. Ej.: Comunicarse con usuarios periodistas |  |  | Para poder | Guardar la sesión y actividad del usuario
| Validación |  |  |  | Validación
| Observar un antes y un después al suscribirse a la versión de pago con una cuenta anteriormente en la versión gratuita. Tras la suscripción no aparecerán anuncios, y se podrá comunicar con usuarios periodistas. |  |  |  | Comprobar que se puede acceder a la cuenta de un usuario ya registrado en la base de datos iniciando sesión desde distintos dispositivos y que se mantienen sus preferencias y configuración entre estos.
| ID | Título | Riesgo | MEDIO | ID | Título | Riesgo
| 10 | Registro Usuario Común | Prioridad | +++ | 26 | Términos y condiciones | Prioridad | ++
| Fecha | 2023-09-22 | IEDs | 4 | Fecha | 2023-09-25 | IEDs
| Como | Nuevo usuario de la plataforma |  |  | Como | Nuevo usuario en la plataforma
| Quiero | Registrarme como "Usuario Común" |  |  | Quiero | Tener un check y un enlace con los términos y condiciones
| Para poder | Acceder a la plataforma (con funciones básicas) de manera gratuita |  |  | Para poder | aceptarlos antes de registrar un nuevo usuario
| Validación |  |  |  | Validación
| El nuevo usuario se da de alta en la plataforma por medio del alias y contraseña escogidos y estos se guardan en la base de datos. |  |  |  | Observaremos que antes de poder registrar el usuario de manera definitiva habrá que leer y aceptar los términos y condiciones de registro y uso de la plataforma.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 22 | Registro Usuario Periodista | Prioridad | +++ | 32 | Registro Usuario Empresa | Prioridad | +
| Fecha | 2023-09-24 | IEDs |  | Fecha | 2023-09-25 | IEDs
| Como |  |  |  | Como
| Quiero | Tener una versión de usuario: Periodista independiente |  |  | Quiero | Que empresas puedan funcionar como proveedores de noticias
| Para poder | Certificar las opiniones y reseñas de profesionales no respaldados por empresas |  |  | Para poder | Tener noticias exclusivas de nuestra plataforma
| Validación |  |  |  | Validación
| Debemos crear una cuenta tipo "Usuario Periodista". Se debe poder iniciar sesión con dicho usuario. |  |  |  | Se inicia sesión con un usuario de empresa y este es capaz de colgar una o varias noticias. Si accedemos con otro usuario, podremos ver dicha noticia.
| ID | Título | Riesgo | BAJO | ID | Título | Riesgo
| 34 | Registro Usuario de Empresa | Prioridad | + | 24 | Verificación de credenciales | Prioridad | +
| Fecha | 2023-09-25 | IEDs | 3 | Fecha | 2023-09-24 | IEDs
| Como | Nuevo usuario de la plataforma |  |  | Como | Cualquier tipo de usuario registrado no Periodista
| Quiero | Registrarme directamente como un "Usuario de Empresa" |  |  | Quiero | Verificar mis credenciales como periodista
| Para poder | Darme de alta como nueva empresa que quiere colgar noticias en la plataforma |  |  | Para poder | Adquirir la condición de Usuario Periodista en la plataforma
| Validación |  |  |  | Validación
| Debemos crear una cuenta tipo Usuario de Empresa. Más adelante debemos ser capaz de iniciar sesión con dicho usuario. |  |  |  | Las opiniones del U. PERIOD estarán priorizadas al comentar un artículo, no tendrá anuncios, y se verá junto a su perfil un icono de verificación.
| ID | Título | Riesgo |  | ID | Título | Riesgo
| 23 | Cambio a versión Premium (de pago) | Prioridad | + |  |  | Prioridad
| Fecha | 2023-09-24 | IEDs |  | Fecha |  | IEDs
| Como | Usuario Común |  |  | Como
| Quiero | Pagar la suscripción de Usuario Premium en cualquier momento |  |  | Quiero
| Para poder | Mejorar mi condición de usuario en tiempo real |  |  | Para poder
| Validación |  |  |  | Validación
Realizar un 'update' de un usuario común a un usuario superior, después de realizar el pago.
PLANTILLA
| ID | Título | Riesgo
Prioridad
| Fecha |  | IEDs
Como
Quiero
Para poder
Validación

## Tareas
PONER LOS NOMBRES EN MAYUSCULAS
|  |  |  | Nombre | Tarea | UserStorie ID | Estimación | Tiempo | TERMINADO
nº de tareas: | 32 |  |  | EUGENIO | Hacer el diagrama ER de la BBDD
|  |  |  | EUGENIO | Crear la BBDD
Nombre | Estimación Total | Tiempo Total | ROL | EUGENIO | Instalar la BBDD
ANA | 0 | 0 | BACKEND | PALOMA | Crear la página de inicio de sesión |  | 0.5 | 0.5
CARLOS | 4.16 | 1.593 | BACKEND | PALOMA | Crear la página de registro de usuario |  | 0.5
ORIANNA | 3.75 | 1 | BACKEND | PALOMA | Crear la página "Home", donde visualizar las noticias |  | 1 | 1.5
PALOMA | 2.67 | 3.5 | GUI | PALOMA | Crear una página user para ver los datos del usuario
EUGENIO | 0 | 0 | BBDD | CARLOS | Implementar webScrapping para antena3noticias |  | 2 | 0.08 |  | VER LOS PERIODICOS QUE VAMOS A UTILIZAR
OLIVIA | 0 | 0 | GUI | ORIANNA | Implementar webScrapping para
|  |  |  | ANA | Implementar webScrapping para
|  |  |  | BACKEND | Implementar webScrapping para
|  |  |  | BACKEND GUI | Unir el backEnd con el frontEnd
|  |  |  | ORIANNA | implementar la filtración por palabras clave
|  |  |  | CARLOS | Implementar usuario de empresa |  | 0.25 | 0.17 | Y
|  |  |  | BACKEND BBDD | unir backEnd a la BBDD
|  |  |  | CARLOS | implementar un usuario común |  | 0.25 | 0.17 | Y
|  |  |  | CARLOS | implementar usuario periodista |  | 0.25 | 0.17 | Y
|  |  |  | ANA | Aprender Python
|  |  |  | PALOMA | Crear plantilla de trabajo GUI |  | 0.17 | 1 | Y
|  |  |  | CARLOS | Aprender Flask | 1 | 1 | 0.8 | Y
|  |  |  | EUGENIO | Aprender Flask | 1
|  |  |  | PALOMA | Aprender Flask | 1 | 0.5 | 0.5 | Y
|  |  |  | ORIANNA | Aprender Flask | 1 | 1.5
|  |  |  | ANA | Aprender Flask | 1
|  |  |  | OLIVIA | Aprender Flask | 1
|  |  |  | CARLOS | Crear la estructura de desarrollo (Flask+HTML+CSS+SQL) |  | 0.16 | 0.033 | Y
|  |  |  | TEST | Crear criterios de validación | [5 empty] | MINS A HORAS
|  |  |  | ORIANNA | Gestor de BBDD (Backend) |  | 0.25 |  |  |  | horas | minutos
|  |  |  | ORIANNA | Test que comprueba la conexión con la BBDD |  | 0.5 |  |  |  | 0.16667 | 10
|  |  |  | CARLOS | Implementar usuario premium |  | 0.25 | 0.17 | Y
|  |  |  | ORIANNA | Investigar metodos nuevos de conexión con la BBDD |  | 0 | 1 | Y
|  |  |  | ORIANNA | Investigación: FlaskAlchemy (librerias) |  | 1.5